## Sheet1
Milestone | Task | Follow-Up Date | Status | Comments
Prendre une décision sur les modeles de forecasting | Tester plusieurs modèles, fine-tune les modèles afin d'avoir le % d'erreur le plus faible possible | 2025-10-03 | In Progress | Prendre une décision avec Jérémy sur la viabilité du modèle
Projet automatisation des DOC | Lire et comprendre la documentation, trouver des manières d'optimiser/automatiser les processus | 2025-10-14 | In Progress | Parler avec Jackson a son retour afin de voir ce qu'il avait déjà commencé et ses observations. D'ici là, en apprendre plus sur les processus, et commencer à trouver les possibles améliorations
Software pour gérer les DDC selon des données entrées | Clarifier avec Jérémy les besoins, application similaire à celle de Dimitri pour les DDC | 2025-10-03 | In Progress | Planifier une rencontre avec Jérémy après l'évaluation des modèles
| Projet sur la capacité des camions | TBD | TBC | A clarifier plus tard avec Jérémy, en stand-by pour l'instant